## 様式２（記入例）
[10 empty] | ※右の入力欄に年月を入力すると、その月のチェックリストになります | [16 empty] | 年 | 2025
[27 empty] | 月 | 4
様式2：週休２日制モデル工事（交替制） 休日確保状況チェックリスト
発注者名 | 桶川市
工事名 | ○○工事
受注者名 | （株）○○建設
会社名 | 氏名 | 2025年4月 休日確保状況 | [30 empty] | 今月 |  |  | 平均 休日率 | 累計 |  |  | 平均 休日率
[33 empty] | 対象 日数 | 休日 日数 | 休日率 |  | 対象 日数 | 休日 日数 | 休日率 |  | リスト
|  | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | [9 empty] | -
A建設 | ○○ | [30 empty] | - | 28 | 8 | 28.57% | 28.84% | 28 | 8 | 28.57% | 28.84% | 休 | bar: 2025-04-01 to 2025-04-02; 2025-04-04 to 2025-04-05; 2025-04-11 to 2025-04-12; 2025-04-18 to 2025-04-19; 2025-04-25 to 2025-04-26
| □□ | [30 empty] | - | 28 | 8 | 28.57% |  | 28 | 8 | 28.57% | bar: 2025-04-01 to 2025-04-02; 2025-04-08 to 2025-04-09; 2025-04-15 to 2025-04-16; 2025-04-22 to 2025-04-23; 2025-04-29 to 2025-04-30
| ◇◇ | [30 empty] | - | 28 | 8 | 28.57% |  | 28 | 8 | 28.57% | bar: 2025-04-01 to 2025-04-02; 2025-04-06 to 2025-04-07; 2025-04-13 to 2025-04-14; 2025-04-20 to 2025-04-21; 2025-04-27 to 2025-04-28
[32 empty] | - | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | bar: 2025-04-01 to 2025-04-30
B建設（一次下請） | ●● | [30 empty] | - | 26 | 7 | 26.92% |  | 26 | 7 | 26.92% | bar: 2025-04-01 to 2025-04-04; 2025-04-08 to 2025-04-09; 2025-04-15 to 2025-04-16; 2025-04-22 to 2025-04-23; 2025-04-29
| ■■ | [30 empty] | - | 26 | 8 | 30.77% |  | 26 | 8 | 30.77% | bar: 2025-04-01 to 2025-04-04; 2025-04-06 to 2025-04-07; 2025-04-13 to 2025-04-14; 2025-04-20 to 2025-04-21; 2025-04-27 to 2025-04-28
| ◆◆ | [30 empty] | - | 26 | 7 | 26.92% |  | 26 | 7 | 26.92% | bar: 2025-04-01 to 2025-04-04; 2025-04-10 to 2025-04-11; 2025-04-17 to 2025-04-18; 2025-04-24 to 2025-04-25; 2025-04-30
[32 empty] | - | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | bar: 2025-04-01 to 2025-04-30
C建設（二次下請） | △△ | [30 empty] | - | 19 | 6 | 31.58% |  | 19 | 6 | 31.58% | bar: 2025-04-01 to 2025-04-11; 2025-04-15 to 2025-04-16; 2025-04-22 to 2025-04-23; 2025-04-27 to 2025-04-28
[32 empty] | - | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | bar: 2025-04-01 to 2025-04-30
[32 empty] | - | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | bar: 2025-04-01 to 2025-04-30
[32 empty] | - | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | bar: 2025-04-01 to 2025-04-30
※「会社名」、「氏名」、「休日確保状況」欄に記入する。（”休”：休日、”-”：対象期間外、空欄：対象期間）
※対象日数について、元請会社は現場着手日から現場完成日までの期間、下請会社は施工体制台帳上の工期における技術者、技能労働者及び現場代理人の従事日数とする。
※技術者、技能労働者及び現場代理人の休日が証明できる書類を提示すること。
※対象者数に応じて、行の追加削除を適切に行うこと。
Note on D25: 対象者数に合わせて 適宜行を追加してください。
Note on F14: プルダウンから選択 -：対象期間外 休：休日 ：勤務日